# Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” – „Mazowsze dla sołectw 2023” oraz rozliczania tej pomocy.

## § 1. Objaśnienia pojęć

Ilekroć w Zasadach jest mowa o:

- Beneficjencie – należy przez to rozumieć gminę, której zgodnie z Zasadami, Województwo Mazowieckie w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla sołectw 2023” przyznało/udzieliło pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania;

- Departamencie – należy przez to rozumieć Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;

- gminie – należy przez to rozumieć gminę wiejską i miejsko-wiejską z terenu Województwa Mazowieckiego, która zgodnie z Zasadami jest uprawniona do partycypowania lub partycypuje w programie wsparcia „Mazowsze dla sołectw 2023”;

- kosztach kwalifikowalnych – należy przez to rozumieć wydatki rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta bezpośrednio na realizację zadania i niezbędne do realizacji przedmiotu tego zadania, których wydatkowanie przez Beneficjenta nastąpi w sposób zgodny z Zasadami w okresie realizacji zadania;

- „Liście Beneficjentów Mazowsze dla sołectw 2023” – należy przez to rozumieć zatwierdzoną uchwałą przez Sejmik Województwa Mazowieckiego zbiorczą listę wskazującą zadania, na dofinansowanie których Województwo Mazowieckie zgodnie z Zasadami przyznało Beneficjentom pomoc finansową w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla sołectw 2023”. „Lista Beneficjentów Mazowsze dla sołectw 2023” w odniesieniu do danego zadania określa w szczególności nazwę gminy, która jako Beneficjent realizuje zadanie, nazwę tego zadania oraz maksymalną wysokość pomocy finansowej przyznanej Beneficjentowi na dofinansowanie tego zadania;

- „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” – należy przez to rozumieć program wsparcia „Mazowsze dla sołectw 2023” wdrożony przez Województwo Mazowieckie, którego cele i sposób realizacji są określone w Zasadach;

- okresie realizacji zadania – należy przez to rozumieć okres od dnia zawarcia umowy o udzielenie pomocy finansowej w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla sołectw 2023” do dnia 30 września 2023 r.;

- platformie internetowej Witkac.pl – należy przez to rozumieć kompleksowy system informatyczny będący m.in. generatorem wniosków opartym na bazie formularza internetowego, przy pomocy którego przeprowadzana jest realizacja programu wsparcia „Mazowsze dla sołectw 2023”. Za pośrednictwem platformy internetowej Witkac.pl gminy składają wnioski o przyznanie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań, Departament dokonuje oceny formalnej tych wniosków oraz oceny merytorycznej zadań, do których odnoszą się te wnioski, generowana jest dokumentacja związana z umowami o udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań, Beneficjenci składają Sprawozdania końcowe z realizacji zadań wraz z wymaganą dokumentacją. Platforma internetowa Witkac.pl umożliwia także komunikację pomiędzy Urzędem a Beneficjentem;

- pomocy finansowej – należy przez to rozumieć dofinansowanie zadania pochodzące ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego przyznane/udzielone Beneficjentowi zgodnie z Zasadami w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla sołectw 2023”;

- Sprawozdaniu końcowym – należy przez to rozumieć poprawne wygenerowanie i złożenie przez Beneficjenta na platformie internetowej Witkac.pl Sprawozdania końcowego z realizacji zadania w celu jego rozliczenia przez Województwo Mazowieckie w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla sołectw 2023”. Czynność ta polega na wypełnieniu przez Beneficjenta na platformie internetowej Witkac.pl formularza Sprawozdania końcowego właściwego dla danego zadania oraz dołączeniu do tego formularza wymaganych załączników, podpisaniu formularza Sprawozdania końcowego elektronicznym podpisem kwalifikowalnym przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta (Wójta lub Burmistrza), a następnie zamieszczenie całości dokumentacji na platformie internetowej Witkac.pl, co będzie potwierdzeniem poprawnego złożenia przez Beneficjenta tego Sprawozdania końcowego. Za datę złożenia Sprawozdania końcowego z realizacji zadania przyjmuje się datę złożenia przez Beneficjenta formularza Sprawozdania końcowego na platformie internetowej Witkac.pl;

- umowie o udzielenie pomocy finansowej – należy przez to rozumieć umowę zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Beneficjentem, stanowiącą podstawę udzielenia Beneficjentowi przez Województwo pomocy finansowej w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla sołectw 2023”, regulującą kwestie związane z dofinansowaniem i realizacją zadania;

- Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie;

- Wnioskodawcy – należy przez to rozumieć gminę, która zgodnie z Zasadami złożyła za pośrednictwem platformy internetowej Witkac.pl wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla sołectw 2023” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania;

- wniosku o przyznanie pomocy finansowej – należy przez to rozumieć wniosek o przyznanie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla sołectw 2023”, złożony zgodnie z Zasadami przez gminę za pośrednictwem platformy internetowej Witkac.pl;

- Województwie – należy przez to rozumieć Województwo Mazowieckie;

- zadaniu – należy przez to rozumieć konkretne, pojedyncze zadanie własne gminy
o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym, spełniające kryteria określone Zasadami i które zgodnie z Zasadami zostało zgłoszone przez gminę do dofinansowania w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla sołectw 2023” oraz zostało objęte przez Województwo pomocą finansową. Zadanie może stanowić całą inwestycję lub być etapem/częścią większej inwestycji;

- Zasadach – należy przez to rozumieć zatwierdzoną przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą treść niniejszego dokumentu.

## § 2. Cel

- „Mazowsze dla sołectw 2023” jest inicjatywą mającą na celu zaspokajanie potrzeb sołectw poprzez udzielanie przez Województwo wsparcia finansowego gminom wiejskim i miejsko-wiejskim z terenu Mazowsza, realizujące zadania własne o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym, istotne dla społeczności danego sołectwa reprezentowanego przez Zebranie Wiejskie i/lub Radę Sołecką.

- Inicjatywa ma na celu promowanie działań stymulujących między innymi: wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, efektywne wykorzystanie potencjałów obszarów wiejskich oraz promowanie działań wspierających tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego oraz poczucia tożsamości regionalnej i narodowej.

- Wsparcie finansowe dla gmin zlokalizowanych na terenach wiejskich Województwa służy realizacji 4 z 5 głównych celów określonych w „Strategii Województwa Mazowieckiego do roku 2030+ Innowacyjne Mazowsze”, tj.: „Dostępne i mobilne Mazowsze”, „Zielone, niskoemisyjne Mazowsze”, „Mazowsze zintegrowane społecznie” oraz „Mazowsze bogate kulturowo”. Sposobem realizacji tych celów jest m.in.:

  - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego;

  - rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej i turystycznej regionu;

  - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Mazowsza;

  - pielęgnowanie aktywności i świadomości obywatelskiej mieszkańców;

  - rozbudowa zasobów oświatowo-kulturalnych Województwa;

  - zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego.

## § 3. Podstawa prawna

Zasady opracowano w celu przedstawienia reguł aplikowania i rozliczania zadań, które zostaną dofinansowane na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 2094), w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964), ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005,1079 i 1561).

## § 4. Przeznaczenie pomocy finansowej

- Ze środków własnych budżetu Województwa dofinansowane mogą być, realizowane przez gminy, zadania o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym w zakresie:

  - ładu przestrzennego, zieleni gminnej i zadrzewienia, np.: organizowanie, aranżacja budowa i tworzenie nowych, lub odbudowa, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, modernizacja, odnowa, oczyszczenie, rewitalizacja i zmiany aranżacji oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych, parków, ogrodów ozdobnych i botanicznych, zieleńców, alei drzewnych i krzewnych, skwerów, trawników, rabat kwiatowych, kwietników, roślinnych aranżacji ozdobnych, stawów, oczek wodnych, fontann, tężni, zbiorników i cieków wodnych, a także obiektów małej architektury i elementów ogrodzeń;

  - organizowania, budowy, odbudowy, przebudowy, rozbudowy, adaptacji, modernizacji, odnowy, rewitalizacji i remontu budynków, obiektów, miejsc, instalacji i infrastruktury służących użyteczności publicznej (w tym ich elementów składowych oraz elementów im towarzyszących i ich otoczenia) wraz z zakupem (w tym inwestycyjnym) wchodzącego w ich skład wyposażenia (funkcjonalnego i użytkowego o charakterze trwałym), które pełnią funkcje:

  - sportowe, rekreacyjne i turystyczne, w tym w szczególności: stadionów, boisk piłkarskich, boisk sportowych, boisk sportowych wielofunkcyjnych, hal sportowych, trybun sportowych, szatni, przebieralni, łaźni i prysznicy publicznych, pływalni, basenów, saun, siłowni, siłowni zewnętrznych, ścianek wspinaczkowych, skateparków, ścieżek rowerowych, placów i obiektów sportowo-rekreacyjnych, deptaków, skwerków, hal i scen widowiskowych, obiektów koncertowych, remiz, wiat rekreacyjnych, zadaszeń, placów i sal zabaw,

  - związane z poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym w szczególności: budynków strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych i sprzętu OSP, infrastruktury przyjaznej dla osób z niepełnosprawnościami, edukacyjnych miasteczek ruchu drogowego, sygnalizacji świetlnej, sygnalizacji informacyjnej z detekcją prędkości pojazdów, tablic i znaków informacyjnych oraz ostrzegawczych, oznakowania przejść dla pieszych, wiat i zatok przystankowych, chodników, placów i miejsc postojowych oraz parkingowych, progów zwalniających,  barier energochłonnych i dźwiękochłonnych, stacjonarnych toalet publicznych, śmietników, koszy na śmieci, oświetlenia ulicznego – w tym energooszczędnego,

  - związane z rozwojem oświatowym, kulturalnym i reprezentacyjnym oraz pielęgnowaniem narodowej i lokalnej tożsamości oraz dziedzictwa historyczno-kulturalnego lub służą wspieraniu integracji lokalnej społeczności i kształtowaniu świadomości obywatelskiej mieszkańców, w tym: gminnych bibliotek i punktów bibliotecznych (wraz z zakupem książek), świetlic wiejskich, domów kultury, sal kół gospodyń wiejskich, sal szkoleniowych, przedmiotów oraz obiektów i miejsc o charakterze reprezentacyjnym oraz historycznym lub pamiątkowym, sal pamiątkowych i ekspozycyjnych, pomników, miejsc pamięci, tablic pamiątkowych, muzeów, skansenów, placów i miejsc spotkań lokalnej społeczności;

  - wsparcia rozwoju i promocji twórczości folklorystycznej, rękodzieła ludowego i innej twórczości społeczno–kulturalnej, na przykład poprzez zakup (w tym inwestycyjny) lub rewitalizację strojów ludowych, instrumentów muzycznych, sprzętu nagłaśniającego oraz innych trwałych elementów inscenizacyjnych niezbędnych dla funkcjonowania zespołów związanych z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych lub rozwojem lokalnej kultury.

- Ze środków własnych budżetu Województwa, jako nie spełniające wymogów merytorycznych „Mazowsze dla sołectw 2023” nie mogą być dofinansowane zadania polegające w całości lub w części na przeprowadzaniu jednorazowych i cyklicznych wydarzeń o charakterze: kulturalnym, religijnym, edukacyjnym, szkoleniowym, sportowym, rozrywkowym itp., takich jak: obchody i celebracje świąt państwowych i/lub kościelnych, festiwale, koncerty, obchody i uroczystości rocznicowe, festyny, jarmarki, kiermasze, prelekcje, wykłady, szkolenia, sympozja, zjazdy, spotkania, wystawy. Za niespełniające wymogów merytorycznych „Mazowsze dla sołectw 2023” będą uznawane również zadania polegające w całości lub w części na zapewnieniu organizacji, zabezpieczenia i oprawy wydarzeń, o których mowa powyżej, a także zakup materiałów, sprzętów, urządzeń, wyposażenia, dekoracji, instalacji itp., które mają temu służyć.

- Katalog zadań możliwych do zgłoszenia do realizacji w ramach „Mazowsze dla sołectw 2023”, o którym mowa w ust. 1, nie ma charakteru zamkniętego. Dopuszcza się dofinansowanie realizowanych przez gminy zadań o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym innych, niż wymienione w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2. Zakres zadania będzie indywidualnie oceniany przez Departament pod względem jego zgodności z założeniami „Mazowsze dla sołectw 2023”.

- Budynki, obiekty, miejsca, instalacje i infrastruktura służące użyteczności publicznej (w tym ich elementy składowe), a także zakupione wyposażenie, które były przedmiotem zadania zrealizowanego przez Beneficjenta w ramach „Mazowsze dla sołectw 2023”, udostępnia się nieodpłatnie w powszechnie dostępnych obiektach i przestrzeni w celu zaspokajania potrzeb ogółu lokalnej społeczności.

- Beneficjent zobowiązany jest do zachowania trwałości zadania co najmniej od daty złożenia Sprawozdania końcowego do dnia 31 grudnia 2026 r., przez co rozumie się niezbywanie przedmiotu zadania, o którym mowa w ust. 4, utrzymanie go na własny koszt w stanie zdatnym do korzystania, udostępnianie go w celu zaspokajania potrzeb lokalnej społeczności, a także nieprzenoszenie go poza obszar sołectwa, które zostało wskazane we wniosku o przyznanie pomocy finansowej jako miejsce lokalizacji przedmiotu zadania. Zakaz przenoszenia przedmiotu zadania nie obejmuje przedmiotów, których zgodne z celem realizacji zadania wykorzystanie nie wiąże się z miejscem ich położenia (np. stroje ludowe, instrumenty muzyczne, namioty wystawiennicze, itp.) oraz tymczasowego przemieszczenia przedmiotu zadania (np. dla celów naprawy, remontu, konserwacji, przechowania, ochrony). Nakaz udostępniania przedmiotu zadania w celu zaspokajania potrzeb lokalnej społeczności nie obejmuje okresów jego wyłączenia z użytkowania w wyniku zdarzeń siły wyższej, sytuacji losowych, awarii oraz okresów remontu, naprawy, modernizacji, konserwacji lub niezależnego od Beneficjenta braku właściwego nadzoru albo ochrony. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Województwa Mazowieckiego może zwolnić Beneficjenta z obowiązku zachowania trwałości zadania w całości lub w części.

- Beneficjent musi mieć możliwość użytkowania terenu, gruntu, działki, obszaru, obiektów budowlanych, pomieszczeń, infrastruktury, instalacji, itp., których będzie dotyczyć zadanie co najmniej w okresie zachowania trwałości, o którym mowa w ust. 5.

## § 5. Postanowienia ogólne

- Województwo realizuje „Mazowsze dla sołectw 2023” przy pomocy Departamentu.

- Gmina, w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości, może skorzystać, na każdym etapie realizacji „Mazowsze dla sołectw 2023”, z konsultacji z uprawnionymi do tego pracownikami Departamentu.

- Konsultacje, o których mowa w ust. 2, nie są obowiązkowe, jednakże w przypadku ich braku gmina ponosi pełną odpowiedzialność za uchybienia i nieprawidłowości stwierdzone po jej stronie, na każdym etapie realizacji „Mazowsze dla sołectw 2023”.

- Na potrzeby kontroli, o której mowa w § 13 ust. 1, Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania całości dokumentacji związanej z realizacją zadania co najmniej do dnia 31 grudnia 2026 r.

- Korespondencja, np. pisma, informacje, powiadomienia, wezwania, zalecenia lub inna dokumentacja, itp., kierowane indywidulanie do gminy przez Województwo albo Departament (bądź w drugą stronę) w sprawach dotyczących ubiegania się o pomoc finansową i/lub związanych z realizacją zadania, będą przekazywane gminie/Województwu w formie papierowej, albo w formie elektronicznej:

  - z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej gminy/Województwa, o której mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070);

  - na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2320, późn. zm.);

  - za pomocą platformy internetowej Witkac.pl.

- Korespondencję papierową dotyczącą „Mazowsze dla sołectw 2023” należy przekazywać do Urzędu:

  - osobiście w godzinach: 8.00-16.00 w punkcie kancelaryjnym Urzędu, zlokalizowanym pod adresem: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa (lub w innych punktach kancelaryjnych Urzędu) - liczy się data stempla wpływu do Urzędu;

  - za pośrednictwem operatora pocztowego (liczy się data stempla pocztowego lub data nadania) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa (lub na adresy punktów kancelaryjnych Urzędu).

- Województwo może wezwać gminę do złożenia dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień, dotyczących realizacji zadania w całym okresie partycypacji gminy w „Mazowsze dla sołectw 2023”, w tym również w okresie zachowania trwałości zadania, o którym mowa w § 4 ust. 5.

- W celu przeprowadzenia konsultacji, czynności wyjaśniających dotyczących analizy i oceny przedłożonej przez gminę dokumentacji oraz wyjaśnienia zagadnień formalnych i merytorycznych, związanych  z realizacją „Mazowsze dla sołectw 2023”, a także w przypadku innych czynności prowadzonych na poziomie tzw. „ustaleń roboczych”, dopuszcza się stosowanie przez Województwo i gminę formy kontaktów telefonicznych, korespondencji za pomocą platformy internetowej Witkac.pl oraz środków komunikacji elektronicznej, w której Województwo może być reprezentowane przez uprawnionych pracowników Departamentu.

## § 6. Generalne warunki udziału

- Uprawnionymi do ubiegania się o pomoc finansową w ramach „Mazowsze dla sołectw 2023” są gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z terenu Województwa, które spełniają warunki określone Zasadami i które w imieniu i na rzecz swoich jednostek pomocniczych będących sołectwami planują w ramach  „Mazowsze dla sołectw 2023” zrealizować na obszarach tych sołectw zadania wskazane im przez te sołectwa jako istotne dla zaspokojenia potrzeb lokalnej społeczności danego sołectwa.

- Zadania planowane przez gminy do realizacji na obszarach lub w celu zaspokojenia potrzeb jednostek pomocniczych gminy innych niż sołectwa (np. osiedla) lub w celu zaspokojenia potrzeb społeczności ww. innych niż sołectwa jednostek pomocniczych, zostaną odrzucone na etapie oceny formalnej wniosku o przyznanie pomocy finansowej jako nie spełniające założeń „Mazowsze dla sołectw 2023”.

- Poszczególne Zebrania Wiejskie i/lub Rady Sołeckie reprezentujące sołectwa z terenu gminy, na podstawie oceny bieżących potrzeb lokalnej społeczności danego sołectwa, opracowują zadania mające na celu zaspokojenie tych potrzeb. Potwierdzenie konieczności realizacji danego zadania następuje poprzez podjęcie/wystawienie przez Zebranie Wiejskie i/lub Radę Sołecką odpowiedniego dokumentu (np. uchwały, opinii, decyzji, deklaracji, informacji), będącego podstawą do uznania przez Województwo, iż dane zadanie jest istotne dla rozwoju i funkcjonowania sołectwa. Gmina dokonuje wstępnej selekcji wybierając spośród zadań wskazanych przez sołectwa te, które zostaną zgłoszone przez tę gminę do udziału w „Mazowsze dla sołectw 2023”. Skan dokumentu wystawionego przez Zebranie Wiejskie i/lub Radę Sołecką załącza się do wniosku o przyznanie pomocy finansowej.

- Jedno sołectwo może być objęte realizacją tylko jednego zadania zgłoszonego przez gminę do udziału w „Mazowsze dla sołectw 2023”.

- Pojedyncze zadanie zgłoszone przez gminę do udziału w „Mazowsze dla sołectw 2023” może obejmować więcej niż jedno sołectwo.

- Dla każdego z zadań zgłaszanych w ramach „Mazowsze dla sołectw 2023” gmina składa za pośrednictwem platformy internetowej Witkac.pl odrębny wniosek o przyznanie pomocy finansowej.

- Pojedyncze zgłoszone przez gminę zadanie może zostać objęte  tylko jednym wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej.

- Wniosek o przyznanie pomocy finansowej złożony przez gminę w ramach „Mazowsze dla sołectw 2023” nie może dotyczyć zadania, które nie służy zaspokajaniu potrzeb społeczności sołectw i które nie zostało wskazane gminie do realizacji przez przynajmniej jedno spośród sołectw zlokalizowanych na terenie tej gminy.

- Zadanie objęte wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej powinno być przewidziane do realizacji w okresie realizacji zadania.

- Zadanie wskazane przez gminę do realizacji w ramach „Mazowsze dla sołectw 2023” nie może dotyczyć sołectw, które zostały wskazane jako partycypujące w zadaniach dotychczas zrealizowanych w ramach poszczególnych edycji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw”-„Mazowsze dla sołectw” z lat 2018-2022.

- W ramach „Mazowsze dla sołectw 2023” nie mogą być zgłaszane do dofinansowania inwestycje, których realizacja i zakres jest lub będzie w jakimkolwiek stopniu finansowana z niepodlegających zwrotowi środków finansowych innych niż środki własne budżetu gminy (np. instrumenty wsparcia z funduszy krajowych lub UE). Niniejsze zastrzeżenie nie dotyczy środków finansowych pochodzących z Funduszu Sołeckiego. Środki finansowe pochodzące z Funduszu Sołeckiego traktuje się jako część wkładu własnego gminy/Beneficjenta.

## § 7. Wymogi dotyczące składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej

- Nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach „Mazowsze dla sołectw 2023” trwa od dnia 2 stycznia 2023 r. do dnia 20 stycznia 2023 r. Informację o rozpoczęciu naboru w ramach „Mazowsze dla sołectw 2023” zamieszcza się na stronie internetowej www.mazovia.pl oraz na platformie internetowej Witkac.pl. Informacja będzie zawierała termin oraz warunki naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej, warunki uzyskania i rozliczenia Pomocy finansowej określone Zasadami oraz instrukcję obsługi składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na platformie internetowej Witkac.pl.

- Wniosek o przyznanie pomocy finansowej Wnioskodawca generuje i składa na platformie internetowej Witkac.pl zgodnie z Zasadami i instrukcją, o której mowa w ust. 1.

- Wnioski o przyznanie pomocy finansowej złożone w innym trybie, niż wskazany w ust. 2, lub po dacie zakończenia naboru, o którym mowa w ust. 1, pozostawia się bez rozpatrzenia.

- Wniosek o przyznanie pomocy finansowej, o którym mowa w ust. 2, wymaga opatrzenia elektronicznym podpisem kwalifikowalnym osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy (Wójta lub Burmistrza). W przypadku gdy wniosek o przyznanie pomocy finansowej podpisuje osoba zastępująca Wójta lub Burmistrza, to do wniosku należy dołączyć wersję elektroniczną stosownego upoważnienia.

- Złożenie podpisu kwalifikowalnego, o którym mowa w ust.4, uznaje się jako potwierdzenie za zgodność z oryginałem wersji elektronicznych dokumentacji dołączonej do wniosku o przyznanie pomocy finansowej (np. jako skan dokumentacji). Za datę ww. potwierdzenia uznaje się datę złożenia podpisu kwalifikowalnego, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

- Do wniosku o przyznanie pomocy finansowej należy dołączyć na platformie internetowej Witkac.pl jako załącznik skan dokumentu wystawionego przez Zebranie Wiejskie i/lub Radę Sołecką, o którym mowa w § 6 ust. 3.

- W ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej, o którym mowa w ust. 1, gmina jest uprawniona do złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej odnoszącego do każdego sołectwa, które jeszcze nie partycypowało w zadaniach dotychczas zrealizowanych w ramach poszczególnych edycji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw”-„Mazowsze dla sołectw” z lat 2018-2022.

- Złożenie przez gminę na platformie internetowej Witkac.pl wniosku o przyznanie pomocy finansowej i jego pozytywna ocena formalna, a następnie pozytywna ocena merytoryczna związanego z nim zadania, nie są równoznaczne z przyznaniem gminie przez Województwo pomocy finansowej na dofinansowanie tego zadania.

- Departament w imieniu Województwa wykonuje działania związane ze wstępnym rozdysponowywaniem pomiędzy zadaniami zgłoszonymi przez gminy całości lub części środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na realizację „Mazowsze dla sołectw 2023”. W ramach wstępnego rozdysponowania pierwszeństwo będą miały zadania zgłoszone przez gminy o największej ilości sołectw, które dotychczas nie partycypowały w zadaniach zrealizowanych w ramach poszczególnych edycji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw”-„Mazowsze dla sołectw” z lat 2018-2022.

- Jedynie zadania, które przejdą pozytywnie przeprowadzoną przez Departament ocenę merytoryczną i których wnioski o przyznanie pomocy finansowej przejdą pozytywnie ocenę formalną, zostaną uwzględnione przy wstępnym rozdysponowywaniu, o którym mowa w ust. 9.

## § 8. Ocena formalna i merytoryczna wniosków o przyznanie pomocy finansowej

- Departament na etapie naboru i kwalifikacji zadań zgłaszanych do dofinansowania w ramach „Mazowsze dla sołectw 2023” wykonuje czynności związane z:

  - przeprowadzeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej;

  - oceną formalną wniosków o przyznanie pomocy finansowej;

  - oceną merytoryczną zadań przedstawionych we wnioskach o przyznanie pomocy finansowej;

  - wstępnym rozdysponowaniem środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na realizację „Mazowsze dla sołectw 2023” pomiędzy zadaniami, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną i do których odnoszą się wnioski o przyznanie pomocy finansowej, które przeszły pozytywnie ocenę formalną.

- Ocena formalna, o której mowa w ust. 1 pkt 2, polega na sprawdzeniu zgodności wniosku o przyznanie pomocy finansowej z wymogami formalnymi określonymi w Zasadach.

- Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy finansowej jest obarczony usuwalną wadą formalną lub przedłożona wraz z nim dokumentacja jest nieprawidłowa pod względem formalnym lub niekompletna, Departament wzywa Wnioskodawcę do usunięcia nieprawidłowości, uzupełnienia braków lub złożenia wyjaśnień w terminie do 7 dni roboczych od dnia odblokowania do poprawy na platformie internetowej Witkac.pl wniosku o przyznanie pomocy finansowej. Po otrzymaniu wezwania i dokonaniu przez Beneficjenta wymaganej korekty, Beneficjent ponownie składa na platformie internetowej Witkac.pl podpisany podpisem kwalifikowanym wniosek o przyznanie pomocy finansowej.

- W przypadku gdy termin, o którym mowa w ust. 3, nie zostanie przez Wnioskodawcę dotrzymany, wniosek o przyznanie pomocy finansowej może zostać odrzucony na etapie oceny formalnej bez ponownego wzywania Wnioskodawcy do jego uzupełnienia lub poprawy.

- Województwo może wezwać do modyfikacji nazwy wnioskowanego zadania i celu realizacji zadania w przypadku gdy zaproponowana przez Beneficjenta nazwa i/lub cel realizacji zadania będą zbyt rozbudowane lub zawierające zbyt szczegółowe informacje. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, stosuje się procedurę, o której mowa w ust. 3.

- Jeżeli złożony wniosek o przyznanie pomocy finansowej jest obarczony nieusuwalną wadą formalną wynikającą z niezgodności planowanego do realizacji zadania z założeniami „Mazowsze dla sołectw 2023”, to zostanie on odrzucony na etapie oceny formalnej bez wzywania Wnioskodawcy do jego zmiany lub korekty.

- Od wyniku oceny formalnej zadania przeprowadzonej przez Departament nie przysługują środki odwoławcze. O odrzuceniu wniosku o przyznanie pomocy finansowej ze względów formalnych Wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie.

- Po pozytywnej ocenie formalnej wniosku o przyznanie pomocy finansowej, zadanie do którego się on odnosi podlega ocenie merytorycznej.

- Ocena merytoryczna, o której mowa w ust. 1 pkt 3, polega na weryfikacji zgodności zakresu zadania przedstawionego we wniosku o przyznanie pomocy finansowej z założeniami merytorycznymi „Mazowsze dla sołectw 2023” określonymi w Zasadach.

- Jeżeli zakres przedstawionego we wniosku o przyznanie pomocy finansowej zadania nie odpowiada pod względem merytorycznym założeniom „Mazowsze dla sołectw 2023”, zadanie to odrzuca się na etapie oceny merytorycznej bez wzywania Wnioskodawcy do jego zmiany lub korekty. Od wyniku oceny merytorycznej zadania przeprowadzonej przez Departament nie przysługują środki odwoławcze. O odrzuceniu zadania ze względów merytorycznych Wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie.

- W celu uniknięcia ewentualnej niezgodności merytorycznej zgłaszanego przez Wnioskodawcę zadania z założeniami „Mazowsze dla sołectw 2023” istnieje możliwość uprzedniego przeprowadzenia konsultacji, o których mowa w § 5 ust. 2.

- Do projektu „Listy Beneficjentów Mazowsze dla sołectw 2023” Departament wpisuje wszystkie zadania, zawarte we wnioskach o przyznanie pomocy finansowej które pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną.

- W przypadku gdy wszystkie zadania wpisane przez Departament do projektu „Listy Beneficjentów Mazowsze dla sołectw 2023” zostaną objęte wstępnym rozdysponowaniem środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na realizację „Mazowsze dla sołectw 2023”, to „Lista Beneficjentów Mazowsze dla sołectw 2023” będzie miała formę listy ułożonej pod względem kolejności alfabetycznej nazw gmin.

- W przypadku, gdy ilości środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na realizację „Mazowsze dla sołectw 2023” okaże się niewystarczająca w stosunku do ilości Zadań zgłoszonych przez gminy, w efekcie czego nie wszystkie zadania wpisane przez Departament do projektu „Listy Beneficjentów Mazowsze dla sołectw 2023” będą mogły być objęte wstępnym rozdysponowaniem tych środków, to „Lista Beneficjentów Mazowsze dla sołectw 2023” będzie miała formę listy rankingowej. Pierwszeństwo w objęciu wstępnym rozdysponowaniem ww. środkami będą miały gminy o największej liczbie sołectw, które dotychczas nie partycypowały w zadaniach zrealizowanych w ramach poszczególnych edycji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw”-„Mazowsze dla sołectw” z lat 2018-2022. W przypadku, gdy dwie lub więcej gmin będzie miało taką samą ilość ww. sołectw, to o miejscu zadania na „Liście Beneficjentów Mazowsze dla sołectw 2023” będzie decydować kolejność alfabetyczna nazw gmin.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 14, w ramach wstępnego rozdysponowania środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na realizację „Mazowsze dla sołectw 2023”, Departament będzie przypisywał środki pomocy finansowej kolejnym zadaniom z projektu „Listy Beneficjentów Mazowsze dla sołectw 2023”. Środki pomocy finansowej przypisuje się dla poszczególnych zadań w kwocie przyznanej zgodnie z Zasadami, w kolejności, o której mowa w ust. 14, aż do wyczerpania puli środków finansowych umożliwiających dofinansowanie zadań kolejnej gminy.

- Zadania z projektu „Listy Beneficjentów Mazowsze dla sołectw 2023”, dla których we wstępnym rozdysponowaniu, o którym mowa w ust. 14, nie starczy środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na realizację „Mazowsze dla sołectw 2023”, w przypadku pojawienia się dodatkowych lub niezagospodarowanych środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na realizację „Mazowsze dla sołectw 2023”, mogą zostać objęte dofinansowaniem w sposób, o którym mowa w ust. 14 i 15.

- Projekt „Listy Beneficjentów Mazowsze dla sołectw 2023”, o którym mowa w ust.12, Departament przedkłada Zarządowi Województwa Mazowieckiego jako załącznik do projektu uchwały. Na podstawie ww. projektu uchwały Zarząd Województwa Mazowieckiego rekomenduje Sejmikowi Województwa Mazowieckiego zadania do przyznania pomocy finansowej w ramach „Mazowsze dla sołectw 2023”. Ostateczną decyzję w sprawie listy zadań i wysokości przyznanej Beneficjentowi na ich realizację pomocy finansowej określa Sejmik Województwa Mazowieckiego w formie uchwały w sprawie „Listy Beneficjentów Mazowsze dla sołectw 2023”.

- Od uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie „Listy Beneficjentów Mazowsze dla sołectw 2023” nie przysługują środki odwoławcze.

- Beneficjent może zrezygnować z realizacji zadania przed datą przekazania mu przez Województwo środków pomocy finansowej.

## § 9. Koszty kwalifikowalne

- Za koszt kwalifikowalny uznany będzie jedynie wydatek, który w ramach realizacji zadania:

  - zostanie poniesiony przez Beneficjenta bezpośrednio w celu wykonania przedmiotu realizowanego zadania i jest niezbędny do realizacji przedmiotu zadania - z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z Zasad;

  - zostanie poniesiony przez Beneficjenta w okresie realizacji zadania.

- Wydatek poniesiony przez Beneficjenta na dostawę przedmiotu zadania (i jego elementów), opakowania transportowe przedmiotu zadania (i jego elementów) oraz montaż przedmiotu zadania (i jego elementów) stanowi koszt kwalifikowalny zadania.

- Beneficjent we własnym zakresie i na własny koszt przeprowadza proces przygotowania realizacji zadania, nadzoru nad jego realizacją i utrzymaniem jego trwałości. Za koszty kwalifikowalne nie zostaną uznane wydatki dotyczące w szczególności: zarządzania i obsługi zadania (w tym koszty zaangażowania personelu), sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej, sporządzania dokumentacji zamówień publicznych, uzgodnień formalno-prawnych, obsługi/konsultacji prawnych, zastosowania procedur zamówień publicznych, nadzoru inwestorskiego i budowlanego, obsługi geodezyjnej, zakupu map, sporządzania aktów notarialnych, wypisów z rejestru gruntów, wypisów z ksiąg wieczystych, prac archeologicznych, kosztów dodatkowej/rozszerzonej gwarancji, kosztów przedłużenia gwarancji, kosztów obsługi bankowej i finansowej, kosztów ubezpieczenia.

- Za koszt kwalifikowalny zadania nie zostaną uznane wydatki Beneficjenta poniesione przez niego bezpośrednio lub pośrednio w związku z:

  - zakupem, podziałem, dzierżawą, wynajmem, użyczeniem itp. terenów, gruntów, działek, obszarów itp. oraz budynków, które są trwale związane z gruntem na którym są posadowione;

  - zakupem, podziałem, dzierżawą, wynajmem, użyczeniem itp. pomieszczeń, powierzchni, przestrzeni itp., mieszkalnych, socjalnych, rozrywkowych, rekreacyjnych, usługowych, użytkowych, magazynowych, technicznych, garażowych itp.;

  - dzierżawą, wynajmem, użyczeniem itp. obiektów budowlanych, które nie są trwale związane z gruntem oraz instalacji które umożliwiają użytkowanie tego obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem;

  - uczestnictwem osób związanych z realizacją zadania w różnych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych (np.: szkolenia, kursy, treningi) oraz w związku z kosztami egzaminów lub innych form certyfikacji tych osób;

  - zakupem: paliw napędowych i opałowych, olei, smarów, energii elektrycznej, baterii elektrycznych, akumulatorów, nietrwałych środków czystości, substancji konserwujących i innych, mających służyć zasilaniu (bądź umożliwiać sprawne funkcjonowanie) instalacji, sprzętów lub wyposażenia, które stanowią rzeczowy element realizowanego zadania, z zastrzeżeniem ust. 5.

- W przypadku zadania, w ramach którego uzasadnionym jest zakup przez Beneficjenta wymiennej butli gazowej jako elementu realizowanej instalacji (np.: instalacji kuchennej, grzewczej) za koszt kwalifikowalny takiego zadania zostanie uznany wydatek Beneficjenta związany z kosztami zakupu jednej (tj. pierwszej) wymiennej butli gazowej przypadającej na każdą  instalację realizowaną w ramach zadania plus koszty gazu, który ta wymienna butla gazowa ewentualnie będzie zawierać na etapie jej pierwszego montażu jako elementu realizowanej instalacji.

- W przypadku sfinansowania przez Beneficjenta w ramach realizacji zadania  prac, robót, usług lub zakupów, których kwalifikowalność budzi wątpliwości, a które nie zostały uwzględnione w ust. 2-5, o kwalifikowalności danego wydatku rozstrzyga Departament.

- Wydatek związany bezpośrednio lub pośrednio z tablicą informacyjną, o której mowa w 
§ 12 ust. 4, nie stanowi kosztu kwalifikowalnego zadania.

- W przypadku gdy Beneficjent realizując „Mazowsze dla sołectw 2023”:

  - nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku od towarów i usług (podatku VAT) związanego z realizowanym zadaniem - podatek ten zostanie uznany za koszt kwalifikowalny zadania. Koszty kwalifikowalne liczy się wówczas jako wartość brutto wydatku poniesionego przez Beneficjenta na realizację zadania, z uwzględnieniem postanowień ust. 1-6;

  - ma prawną możliwość odzyskania podatku od towarów i usług (podatku VAT) związanego z realizowanym zadaniem - podatek ten zostanie uznany za koszt niekwalifikowalny zadania. Koszty kwalifikowalne liczy się wówczas jako wartość netto wydatku poniesionego przez Beneficjenta na realizację zadania, z uwzględnieniem postanowień ust. 1-6.

## § 10. Pomoc finansowa

- Pojedyncze zgłoszone przez gminę zadanie może zostać dofinansowane pomocą finansową o wartości nie wyższej niż kwota 10.000,00 zł.

- W przypadku niewykorzystania przez gminę pełnej kwoty 10.000,00 zł ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego dostępnych w ramach „Mazowsze dla sołectw 2023” na dofinansowanie pojedynczego zadania, gmina nie ma możliwości przesunięcia środków finansowych niezagospodarowanych w ramach tego zadania na inne zadanie, lub jakąkolwiek inną inwestycję.

- Zwiększenie wartości zadania lub jego kosztów kwalifikowalnych na którymkolwiek etapie jego realizacji nie skutkuje zwiększeniem wysokości przyznanej pomocy finansowej ponad kwotę wynikającą z „Listy Beneficjentów Mazowsze dla sołectw 2023” dotyczącą tego zadania.

- Beneficjent zobowiązany jest zapewnić środki finansowe na pokrycie 100% wydatków związanych ze sfinansowaniem całości wartości kosztów kwalifikowalnych zadania niezbędnych do poniesienia w celu realizacji tego zadania.

- Środki finansowe, o których mowa w ust. 4, muszą pochodzić ze środków własnych budżetu Beneficjenta, w tym również mogą pochodzić ze środków jego Funduszu Sołeckiego.

- Maksymalny udział pomocy finansowej udzielonej Beneficjentowi przez Województwo w kosztach kwalifikowalnych zadania może wynieść nie więcej niż 50% tych kosztów.

- Obniżenie wartości zadania lub jego kosztów kwalifikowalnych na którymkolwiek etapie jego realizacji, które prowadziłoby do przekroczenia maksymalnego udziału pomocy finansowej, o którym mowa w ust. 6, skutkuje odpowiednim obniżeniem przez Województwo wysokości pomocy finansowej.

- Pomoc finansowa w ramach „Mazowsze dla sołectw 2023” zostanie udzielona Beneficjentowi przez Województwo jako zwrot części kosztów kwalifikowalnych zadania, zapłaconych w ramach jego realizacji przez Beneficjenta.

- Podstawą udzielenia Beneficjentowi przez Województwo pomocy finansowej na dofinansowanie zadania jest zawarta pomiędzy Województwem a Beneficjentem umowa o udzielenie pomocy finansowej. Wzór umowy o udzielenie pomocy finansowej udostępnia się Beneficjentom po przyjęciu przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwały w sprawie „Listy Beneficjentów Mazowsze dla sołectw 2023”.

- Ostateczna wysokość pomocy finansowej udzielonej Beneficjentowi przez Województwo jako dofinansowanie zadania:

  - nie może być wyższa niż kwota wskazanej na „Liście Beneficjentów Mazowsze dla sołectw 2023” pomocy finansowej przyznanej na dofinansowanie tego zadania;

  - jest ustalana przez Departament na podstawie analizy dokumentacji rozliczającej realizację tego zadania, przedłożonej Województwu przez Beneficjenta na platformie internetowej Witkac.pl, z uwzględnieniem Zasad, wniosku o przyznanie pomocy finansowej oraz umowy o udzielenie pomocy finansowej dotyczących tego zadania.

- Pomoc finansowa przyznana Beneficjentowi w ramach „Mazowsze dla sołectw 2023” na dofinasowanie zadania zostanie przekazana Beneficjentowi przez Województwo po dokonaniu przez Beneficjenta rozliczenia realizacji tego zadania w terminie wynikającym z umowy o udzielenie pomocy finansowej.

- W przypadku, gdy Beneficjent otrzyma niepodlegające zwrotowi wsparcie finansowe zadania, które będzie pochodzić z innych instrumentów wsparcia niż „Mazowsze dla sołectw 2023” np. z budżetu państwa lub innych środków pochodzenia krajowego (z wyjątkiem środków finansowych pochodzących z Funduszu Sołeckiego), bądź budżetu Unii Europejskiej lub innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, to w zakresie w jakim Beneficjent otrzymał takie podwójne finansowanie – pomoc finansowa będzie uznana za dotację pobraną w nadmiernej wysokości.

## § 11. Zasady realizacji zadania i rozliczenia otrzymanej pomocy finansowej

- Zadanie musi zostać zrealizowane przez Beneficjenta zgodnie Zasadami, wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej oraz umową o udzielenie pomocy finansowej, dotyczących tego zadania. Realizacja zadania przez Beneficjenta niezgodnie z ww. dokumentami może skutkować utratą przez Beneficjenta całości lub części pomocy finansowej przyznanej Beneficjentowi w ramach „Mazowsze dla sołectw 2023” na dofinansowanie tego zadania.

- Zadanie powinno być realizowane przez Beneficjenta z należytą starannością, w szczególności podczas ponoszenia wydatków wchodzących w skład kosztów kwalifikowalnych, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w sposób zapewniający prawidłową i terminową realizację zadania.

- Województwo może odstąpić, w trakcie realizacji zadania lub po jego zrealizowaniu, od udzielenia Beneficjentowi pomocy finansowej w całości lub w części, w przypadku nie wywiązania się przez Beneficjenta z warunków określonych w Zasadach, we wniosku o przyznanie pomocy finansowej oraz w umowie o udzielenie pomocy finansowej dotyczących tego zadania.

- W uzasadnionych przypadkach Beneficjent może dokonać modyfikacji zakresu zadania poprzez zmianę, zmniejszenie lub zwiększenie jego zakresu pod warunkiem, że zmodyfikowany zakres zadania będzie uzasadniony, zgodny z § 4 i 9, a także zbieżny z przedmiotem realizacji zadania, nazwą tego zadania zapisaną na „Liście Beneficjentów Mazowsze dla sołectw 2023” oraz z celem realizacji zadania określonym we wniosku o przyznanie pomocy finansowej, jednakże z zastrzeżeniem, że Departament może odmówić zgody na modyfikację zadania, jeżeli wprowadzone zmiany w opinii Departamentu w sposób istotny odbiegają od pierwotnego zakresu zadania lub są niezgodne z Zasadami.

- Beneficjent może wystąpić do Departamentu o wyrażenie zgody na modyfikację zakresu zadania za pomocą wniosku o zmianę wygenerowanego za pośrednictwem platformy internetowej Witkac.pl opisując w nim zakres proponowanej zmiany. O wyrażeniu zgody na modyfikację zakresu zadania lub jej braku Beneficjent zostanie powiadomiony za pośrednictwem platformy internetowej Witkac.pl.

- Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, Beneficjent na własne ryzyko może dokonać modyfikacji zakresu zadania bez uzyskania uprzedniej zgody Departamentu. W takim przypadku zgoda Departamentu na modyfikację zadania może być udzielana na etapie oceny Sprawozdania końcowego poprzez jego akceptację na platformie internetowej Witkac.pl.

- W zakresie, w jakim zakres zadania lub jego modyfikacja okaże się niezgodna z Zasadami – wydatki Beneficjenta zostaną uznane za niekwalifikowalne, a pomoc finansowa odpowiednio pomniejszona. Tylko w przypadku pomniejszenia pomocy finansowej Beneficjent zostanie o tym powiadomiony.

- Warunkiem udzielenia Beneficjentowi przez Województwo pomocy finansowej w ramach „Mazowsze dla sołectw 2023” jest zakończenie przez Beneficjenta realizacji zadania i złożenie przez niego Sprawozdania końcowego do dnia 30 września 2023 r. oraz uiszczenie przez Beneficjenta całej należności związanej z realizacją zadania w okresie realizacji zadania.

- Elementami Sprawozdania końcowego, o którym mowa w ust. 8, są: formularz Sprawozdania końcowego wygenerowany przez Beneficjenta na platformie internetowej Witkac.pl oraz wymagane załączniki dołączane do ww. formularza w formie elektronicznej (np. jako skan dokumentacji). Jest to dokumentacja niezbędna do rozliczenia zadania. Niezłożenie przez Beneficjenta w sposób prawidłowy formularza Sprawozdania końcowego i/lub niezałączenie do niego wymaganych załączników, może uniemożliwić, z winy Beneficjenta, dokonanie przez Województwo rozliczenia zadania i udzielenia Beneficjentowi pomocy finansowej.

- Beneficjent w ramach Sprawozdania końcowego składa Województwu jako załączniki do formularza Sprawozdania końcowego niżej wymienione dokumenty (w formie elektronicznej, np. skany, itp.):

  - protokół odbioru końcowego zadania (jeżeli został sporządzony);

  - opisane faktury, rachunki i inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej potwierdzające poniesienie przez Beneficjenta kosztów kwalifikowalnych zadania składające się łącznie na całkowitą wartość zadania. Dokumenty te należy opatrzyć klauzulą „Dofinansowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowsze dla sołectw 2023” zgodnie z umową nr …   z dnia …”;

  - dowody zapłaty dokumentów księgowych, o których mowa w pkt 2;

  - dokumentację zdjęciową potwierdzającą realizację zadania. Zdjęcia powinny  dokumentować zakres zrealizowanego zadania (ok. 5 zdjęć, w tym również zdjęcie tablicy informującej o dofinansowaniu zadania ze środków Województwa w ramach „Mazowsze dla sołectw 2023”).

- Złożenie podpisu kwalifikowalnego pod wygenerowanym na platformie internetowej Witkac.pl Sprawozdaniem końcowym uznaje się jako potwierdzenie za zgodność z oryginałami załączonych wersji elektronicznych dokumentacji stanowiących załączniki do formularza Sprawozdania końcowego. Za datę ww. potwierdzenia uznaje się datę złożenia podpisu kwalifikowalnego.

- Niezłożenie przez Beneficjenta Sprawozdania końcowego, o którym mowa w ust. 8, w terminie do dnia 30 września 2023 r., skutkuje naliczeniem Beneficjentowi przez Województwo kar umownych za opóźnienie.

- Kary umowne za opóźnienie w złożeniu na platformie internetowej Witkac.pl Sprawozdania końcowego, o którym mowa w ust. 8, potrąca się Beneficjentowi z kwoty pomocy finansowej wypłacanej przez Województwo jako dofinansowanie tego zadania. Wysokość kar umownych za opóźnienie wynosi 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia 1 października 2023 r. włącznie do dnia złożenia przez Beneficjenta na platformie internetowej Witkac.pl Sprawozdania końcowego włącznie. Całkowita wysokość kar umownych nie może przekroczyć 25% należnej kwoty pomocy finansowej. W przypadku odmowy wypłaty pomocy finansowej w całości – kar umownych nie nalicza się.

- Jeżeli formularz Sprawozdania końcowego lub złożona wraz z nim dokumentacja, o których mowa w ust. 9 i 10, są nieprawidłowe, niepoprawne lub niekompletne, Departament może wezwać Beneficjenta do usunięcia nieprawidłowości, uzupełnienia braków lub złożenia wyjaśnień. Niezastosowanie się przez Beneficjenta do zaleceń Departamentu lub nieudzielenie wymaganych wyjaśnień może uniemożliwić, z winy Beneficjenta, dokonanie przez Województwo rozliczenia zadania realizowanego w ramach „Mazowsze dla sołectw 2023” i udzielenia Beneficjentowi pomocy finansowej.

- W przypadku niezachowania przez Beneficjenta trwałości zadania, o której mowa w § 4 ust. 5, pomoc finansowa zostanie uznana za pobraną w nadmiernej wysokości w proporcji odpowiadającej okresowi przez jaki trwałość zadania nie została zachowana.

- Pomoc finansowa otrzymana przez Beneficjenta w ramach „Mazowsze dla sołectw 2023”, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz umowie o udzielenie pomocy finansowej.

## § 12. Obowiązki informacyjne

- Beneficjent, zobowiązany jest do umieszczania logotypu Marki Mazowsze i logotypu „Mazowsze dla sołectw” oraz informacji, że zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Mazowieckiego poprzez zastosowanie formuły:

„/w tym miejscu należy podać nazwę zadania/” zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

na wszystkich materiałach informacyjno-promocyjnych, publikacjach, informacjach dla mediów, na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Beneficjenta (Facebook, Twitter, Instagram i in.), a także we wszystkich wystąpieniach publicznych, w tym radiowych, telewizyjnych i internetowych dotyczących zadania. Dodatkowo w komunikacji w mediach społecznościowych związanej z zadaniem Beneficjent jest zobowiązany do stosowania hasztagów: #Mazowszepomaga, #programywspacia i #solidarnośćmazowiecka.

- Wszelkie projekty graficzne, o których mowa w ust. 1, przed ich realizacją i rozpowszechnieniem powinny zostać zaakceptowane przez Województwo pod względem zgodności z Systemem Identyfikacji Wizualnej Marki Mazowsze i w tym celu powinny zostać przesłane na adres e-mail: siw@mazovia.pl. Spełnienie niniejszego wymogu nie ma wpływu na końcowe rozliczenie zadania.

- Logotyp Marki Mazowsze, logotypy „Mazowsze dla sołectw” oraz herb Województwa wraz z wytycznymi do stosowania znajdują się na stronie www.mazovia.pl w zakładce „Marka Mazowsze”.

- Beneficjent co najmniej na okres zachowania trwałości zadania, o którym mowa w § 4 ust. 5, na własny koszt umieszcza na zakończonej inwestycji, lub w miejscu zwyczajowo przyjętym, oznakowanie w postaci tablicy informacyjnej o współfinansowaniu zadania ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowsze dla sołectw 2023”, o wymiarach 90 cm (szerokość) x 70 cm (wysokość), zgodnej z poniższym wzorem:

- Koszt opracowania, przygotowania i montażu tablicy informacyjnej, o której mowa w ust. 4 nie jest kosztem kwalifikowalnym. Projekt tablicy informacyjnej powinien zostać wykonany zgodnie z wzorem wskazanym w ust. 4 i nie wymaga akceptacji, o której mowa w ust. 2.

- Beneficjent po zakończeniu realizacji zadania prześle w postaci linków internetowych lub plików jpg materiały zawierające informacje o zadaniu (np. do strony internetowej lub mediów społecznościowych Beneficjenta i innych lub mediów lokalnych) pokazujące efekty zapisów wynikających z ust. 1 (np. rozpoczęcie inwestycji, jej realizacja i zakończenie) na adres programywsparcia@mazovia.pl, w tytule e-maila wpisując nazwę Beneficjenta. Nie jest to wymóg obligatoryjny i nie ma wpływu na końcowe rozliczenie zadania.

- Beneficjent przekaże co najmniej 5 zdjęć z efektów realizacji zadania w jakości do druku (tj. o rozdzielczości co najmniej 300 dpi), w tym również 1 zdjęcie z tablicą informacyjną, o której mowa w ust. 4 na adres programywsparcia@mazovia.pl, w tytule e-maila wpisując nazwę Beneficjenta. Dodatkowo Beneficjent w treści e-maila umieści imię i nazwisko autora zdjęć wraz z informacją o zgodzie na wykorzystanie załączonych zdjęć na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Nie jest to wymóg obligatoryjny i nie ma wpływu na końcowe rozliczenie zadania.

## § 13. Zasady kontroli

- Województwo sprawuje kontrolę prawidłowości wykonania przez Beneficjenta zadania dofinansowanego w ramach „Mazowsze dla sołectw 2023”.

- Kontrola realizacji zadania przeprowadzana jest na zasadach określonych w obowiązującym regulaminie kontroli przyjętym przez Województwo, na co Beneficjent wyraża zgodę. Regulamin kontroli dostępny jest na stronie internetowej www.mazovia.pl.

- Zadanie może podlegać kontroli Województwa w okresie od daty zawarcia umowy o udzielenie pomocy finansowej do dnia 31 grudnia 2026 r.

- Kontrolę wykonania zadania, o której mowa w ust. 1, przeprowadzają na podstawie upoważnienia wyznaczeni pracownicy Urzędu (kontrolujący).

- Prawo kontroli przysługuje osobom upoważnionym przez Województwo (kontrolującym) zarówno w siedzibie Beneficjenta, jak i w miejscu realizacji zadania.

- Kontrola lub poszczególne jej czynności mogą być przeprowadzane również w siedzibie Województwa.

- W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, osoby upoważnione przez Województwo (kontrolujący) mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania. Beneficjent na żądanie kontrolującego dostarcza lub udostępnia dokumenty i inne nośniki informacji oraz udziela wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.

- Osoby upoważnione przez Województwo (kontrolujący) mają prawo przeprowadzić oględziny przedmiotu zadania w obecności przedstawiciela Beneficjenta.

- O wynikach kontroli, o której mowa w ust. 1, Województwo informuje Beneficjenta, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przekazuje mu wnioski i zalecenia mające na celu ich usunięcie. Dokonane w postępowaniu kontrolnym ustalenia spisuje się w wystąpieniu pokontrolnym.

- Beneficjent jest zobowiązany w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń, o których mowa w ust. 9, do ich wykonania i powiadomienia Województwa o sposobie ich wykonania.

- Beneficjent pisemnie informuje Departament o wynikach wszelkich kontroli przeprowadzonych w związku z realizacją zadania, w ramach których stwierdzono nieprawidłowości dotyczące jego realizacji, o ile kontrole te nie zostały przeprowadzone przez Departament.

## § 14. Warunki specjalne

W uzasadnionych przypadkach Zarząd Województwa Mazowieckiego może wyrazić zgodę na odstępstwo od stosowania Zasad.

## § 15. Postanowienia końcowe

- Województwo może podjąć decyzję o anulowaniu inicjatywy „Mazowsze dla sołectw 2023”, zmianie terminu naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej oraz o ogłoszeniu kolejnych naborów.

- Zmiana Zasad może nastąpić wyłącznie w tym samym trybie co ich przyjęcie,  z zastrzeżeniem, że powyższy zapis nie odnosi się do terminów odnoszących się do okresu realizacji zadania i czynności, o których mowa w § 11 ust. 8, 12 i 13.

- Beneficjent w związku z realizacją zadania ma obowiązek niezwłocznie informować pisemnie Województwo o wszelkich zmianach mających istotne znaczenie z punktu widzenia informacji zawartych we wniosku o przyznanie pomocy finansowej i umowie o udzielenie pomocy finansowej.

- W przypadku wystąpienia wątpliwości związanych z interpretacją przepisów dokumentów dotyczących „Mazowsze dla sołectw 2023”, należy kontaktować się z uprawnionymi pracownikami Departamentu. Ostateczne stanowisko w tym zakresie należy do wyłącznej kompetencji Zarządu Województwa Mazowieckiego.